## Info
DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
Test Plan & Test Scenario — Aplikasi HRIS (Human Resource Information System)
Nama Aplikasi | HRIS — Human Resource Information System
Teknologi | Laravel 12 (PHP), MySQL, Blade + Tailwind, Maatwebsite Excel
Versi Dokumen | 1
Tanggal Dibuat | 11 July 2026
Disusun oleh | Tim QA / HR
Disetujui oleh | ( ................................ )
Status Dokumen | Draft
Lingkup Modul | Autentikasi, Dashboard, Profil, Pengaturan, Karyawan & Import, Organisasi, Absensi/Mesin/Roster, Cuti, Lembur, Tukar Shift, Laporan, Notifikasi, Hak Akses
Daftar Isi Workbook
1. Info | Identitas & riwayat dokumen.
2. Test Plan | Rencana pengujian: tujuan, ruang lingkup, strategi, lingkungan, peran, kriteria, risiko, jadwal.
3. Test Scenario | Daftar skenario/kasus uji langkah demi langkah beserta hasil yang diharapkan. Kolom Status berisi dropdown.
4. Ringkasan | Rekap otomatis jumlah Pass/Fail/Blocked/Not Run (dihitung dari sheet Test Scenario).

## Test Plan
TEST PLAN (RENCANA PENGUJIAN)
1. Pendahuluan
1.1 Tujuan | Memastikan seluruh fitur aplikasi HRIS berfungsi sesuai kebutuhan, mengikuti aturan bisnis (validasi, hak akses per peran, alur persetujuan), dan tidak terdapat cacat kritis sebelum rilis/serah terima.
1.2 Ruang Lingkup | Pengujian fungsional (functional testing) dan penerimaan pengguna (UAT) atas modul: Autentikasi, Dashboard, Profil Saya, Pengaturan, Manajemen Karyawan & Import Excel, Organisasi (Lokasi/Divisi/Jabatan), Absensi (Mesin/Punch/Roster/Shift/Libur/Koreksi), Cuti, Lembur, Tukar Shift, Laporan, Notifikasi, dan Hak Akses.
1.3 Di Luar Lingkup | Uji beban/performa mendalam, uji penetrasi keamanan menyeluruh, kompatibilitas lintas versi browser lawas, dan integrasi perangkat keras fisik mesin fingerprint di luar simulasi protokol iclock.
2. Referensi
2.1 Dokumen Terkait | Kode sumber aplikasi (routes/web.php, Controllers, Requests), template import karyawan, dan panduan pengguna (bila ada).
3. Strategi & Jenis Pengujian
3.1 Pendekatan | Black-box, berbasis skenario per modul. Setiap skenario memuat prasyarat, langkah, data uji, dan hasil yang diharapkan. Dieksekusi manual melalui UI, sebagian dapat didukung uji otomatis (Pest/PHPUnit).
3.2 Jenis Pengujian | • Positif (happy path) • Negatif (validasi & penanganan error) • Otorisasi/Hak Akses (per peran) • Alur Persetujuan (pengajuan → approve/reject) • Regresi (setelah perbaikan) • Uji Batas (kuota cuti, panjang password, tanggal)
3.3 Prioritas | Tinggi = fitur inti/berisiko (login, import, absensi, cuti, hak akses). Sedang = fitur pendukung. Rendah = tampilan/kenyamanan.
4. Lingkungan Pengujian
4.1 Perangkat Lunak | Laravel 12, PHP 8.x, MySQL, Laragon (Windows). Browser: Chrome/Edge versi terbaru.
4.2 Data Uji | Basis data berisi data master contoh (Lokasi, Divisi, Jabatan, Peran) dan minimal 1 mesin absensi terdaftar. Gunakan akun uji untuk tiap peran (super-admin, hr-manager, employee).
4.3 Akun & Peran | Peran tersedia: super-admin/superadmin, hr-manager, employee, employee-reader. Siapkan 1 karyawan yang juga menjadi atasan untuk menguji alur persetujuan.
5. Peran & Tanggung Jawab
5.1 Tester/QA | Menjalankan skenario, mencatat hasil aktual, melaporkan bug.
5.2 Developer | Memperbaiki bug, menyediakan lingkungan & data uji.
5.3 Product Owner / HR | Menyetujui hasil UAT dan menentukan kelayakan rilis.
6. Kriteria Masuk & Keluar
6.1 Kriteria Masuk (Entry) | Aplikasi ter-deploy di lingkungan uji, migrasi & seeder dijalankan, akun tiap peran tersedia, dokumen skenario disetujui.
6.2 Kriteria Keluar (Exit) | Seluruh skenario prioritas Tinggi berstatus Pass; tidak ada bug kritis/blocker terbuka; bug minor terdokumentasi dan disepakati untuk ditunda.
6.3 Kriteria Lolos/Gagal Kasus | Pass = hasil aktual sesuai hasil diharapkan. Fail = tidak sesuai. Blocked = tidak dapat diuji karena hambatan/bug lain.
7. Risiko & Mitigasi
7.1 Risiko | • Data master ganda akibat salah ketik saat import (auto-create). • Ketergantungan mesin fingerprint fisik. • Aturan kuota cuti/kontrak yang kompleks.
7.2 Mitigasi | • Verifikasi hasil import & tinjau data master baru. • Simulasikan protokol iclock untuk uji punch. • Siapkan data uji batas (kuota habis, kontrak PKWTT vs non-PKWTT).
8. Jadwal & Deliverables
8.1 Jadwal (contoh) | Persiapan data & lingkungan: 1 hari • Eksekusi skenario: 3–5 hari • Perbaikan & regresi: 2 hari • UAT & sign-off: 1 hari.
8.2 Deliverables | Dokumen ini (Test Plan + Test Scenario terisi Status), Laporan Ringkasan (sheet Ringkasan), dan daftar bug.

## Test Scenario
ID | Modul | Fitur | Skenario Pengujian | Prasyarat | Langkah Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Prioritas | Tipe | Peran | Status | Hasil Aktual | Catatan
TC-AUTH-01 | Autentikasi | Login | Login dengan kredensial valid | Akun aktif terdaftar | 1) Buka /login 2) Isi email & password benar 3) Klik Masuk | email & password valid | Berhasil masuk, diarahkan ke Dashboard | Tinggi | Positif | Semua | Not Run
TC-AUTH-02 | Autentikasi | Login | Login password salah | Akun terdaftar | 1) Buka /login 2) Isi password salah 3) Klik Masuk | password salah | Gagal login, muncul pesan kesalahan, tetap di halaman login | Tinggi | Negatif | Semua | Not Run
TC-AUTH-03 | Autentikasi | Login | Pembatasan percobaan (throttle) | — | 1) Salah login berulang kali (>5x) dalam waktu singkat | kredensial salah | Login dibatasi sementara (throttle), muncul pesan tunggu | Sedang | Negatif | Semua | Not Run
TC-AUTH-04 | Autentikasi | Proteksi Rute | Akses halaman tanpa login | Belum login | 1) Buka URL /dashboard langsung tanpa login | — | Diarahkan ke halaman login | Tinggi | Akses | Guest | Not Run
TC-AUTH-05 | Autentikasi | Logout | Keluar dari aplikasi | Sudah login | 1) Klik Logout | — | Sesi berakhir, diarahkan ke halaman login | Sedang | Positif | Semua | Not Run
TC-DASH-01 | Dashboard | Ringkasan HR | Dashboard menampilkan ringkasan untuk HR/Admin | Login sebagai HR/Admin | 1) Buka /dashboard | — | Menampilkan ringkasan (total karyawan, aktif, cabang, kontrak akan berakhir, dsb.) | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DASH-02 | Dashboard | Dashboard Karyawan | Karyawan melihat dashboard self-service | Login sebagai employee | 1) Buka /dashboard | — | Menampilkan versi khusus karyawan (data diri/absensi/cuti sendiri), bukan ringkasan HR | Sedang | Positif | Karyawan | Not Run
TC-DASH-03 | Dashboard | Otorisasi | Tanpa izin dashboard.view | User tanpa permission | 1) Akses /dashboard | — | Ditolak (HTTP 403) | Sedang | Akses | Tanpa izin | Not Run
TC-PROF-01 | Profil Saya | Edit Data | Perbarui data pribadi self-service | Sudah login | 1) Buka /profile 2) Ubah data (telepon/alamat) 3) Simpan | data valid | Data tersimpan, muncul pesan sukses | Sedang | Positif | Semua | Not Run
TC-PROF-02 | Profil Saya | Ganti Password | Ganti password (password lama benar) | Sudah login | 1) Buka Profil 2) Isi password lama benar + password baru + konfirmasi 3) Simpan | password baru ≥8 | Password berhasil diganti | Tinggi | Positif | Semua | Not Run
TC-PROF-03 | Profil Saya | Ganti Password | Konfirmasi password tidak cocok | Sudah login | 1) Isi password baru & konfirmasi berbeda 2) Simpan | konfirmasi beda | Validasi gagal, password tidak berubah | Sedang | Negatif | Semua | Not Run
TC-PROF-04 | Profil Saya | Ganti Password | Password lama salah | Sudah login | 1) Isi password lama salah 2) Simpan | password lama salah | Validasi gagal, muncul pesan kesalahan | Sedang | Negatif | Semua | Not Run
TC-SET-01 | Pengaturan | Auto-generate Roster | Aktifkan auto-generate roster | Login sbg HR (attendance.update) | 1) Buka /settings 2) Nyalakan toggle 3) Simpan | — | Pengaturan tersimpan (ON) | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SET-02 | Pengaturan | Auto-generate Roster | Nonaktifkan auto-generate roster | Login sbg HR | 1) Matikan toggle 2) Simpan | — | Roster harian tidak dibuat otomatis | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SET-03 | Pengaturan | Otorisasi | Tanpa izin attendance.update | User employee | 1) Akses /settings | — | Ditolak (HTTP 403) | Sedang | Akses | Karyawan | Not Run
TC-EMP-01 | Karyawan | Daftar | Lihat daftar karyawan | Login (employees.view) | 1) Buka /employees | — | Daftar karyawan tampil dengan paginasi | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-02 | Karyawan | Filter | Filter lokasi/divisi/status | Ada data karyawan | 1) Pilih filter 2) Terapkan | filter | Daftar menyesuaikan filter | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-03 | Karyawan | Pencarian | Cari nama/nomor karyawan | Ada data karyawan | 1) Ketik kata kunci di pencarian | kata kunci | Hasil sesuai kata kunci | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-04 | Karyawan | Tambah | Tambah karyawan valid | Login (employees.create) | 1) Buka Tambah 2) Isi semua data wajib 3) Simpan | data lengkap | Karyawan + kontrak awal + event tercatat, pesan sukses | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-05 | Karyawan | Validasi | Data wajib kosong | — | 1) Kosongkan field wajib 2) Simpan | kosong | Validasi gagal, field ditandai | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-06 | Karyawan | Akun Login | Tambah karyawan + akun login | — | 1) Isi email + password login + peran 2) Simpan | email+pwd+peran | User login dibuat, peran ter-assign | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-07 | Karyawan | Validasi Unik | Nomor karyawan duplikat | Ada karyawan existing | 1) Isi nomor karyawan yang sudah ada 2) Simpan | nomor duplikat | Validasi gagal (harus unik) | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-08 | Karyawan | Edit | Ubah data karyawan | Ada karyawan | 1) Buka Edit 2) Ubah data 3) Simpan | data valid | Perubahan tersimpan | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-09 | Karyawan | Detail | Lihat detail karyawan | Ada karyawan | 1) Klik detail | — | Menampilkan profil, kontrak, mapping PIN, riwayat event | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-10 | Karyawan | Resign | Proses karyawan keluar | Ada karyawan aktif | 1) Buka Resign 2) Isi alasan + tanggal 3) Proses | alasan+tanggal | Status jadi Tidak Aktif, tercatat alasan & tanggal keluar | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-11 | Karyawan | Perpanjang Kontrak | Renew kontrak karyawan | Ada karyawan | 1) Buka Perpanjang Kontrak 2) Isi data kontrak baru 3) Simpan | kontrak baru | Kontrak baru dibuat, event tercatat | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-12 | Karyawan | Hapus | Hapus karyawan | Login (employees.delete) | 1) Klik Hapus 2) Konfirmasi | — | Karyawan terhapus (sesuai aturan) | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-13 | Karyawan | Export | Export daftar ke Excel | Ada data + filter aktif | 1) Klik Export | filter aktif | File .xlsx terunduh, isinya menghormati filter aktif | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-EMP-14 | Karyawan | Otorisasi | Karyawan biasa akses menu Karyawan | Login sbg employee | 1) Akses /employees | — | Ditolak (HTTP 403) | Tinggi | Akses | Karyawan | Not Run
TC-IMP-01 | Import Karyawan | Template | Unduh template import | Login (employees.create) | 1) Buka modal Import 2) Klik Unduh Template | — | File .xlsx terunduh berisi sheet "Data Karyawan" & "Petunjuk Pengisian" | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-02 | Import Karyawan | Import Valid | Import file valid | Template terisi benar | 1) Pilih file 2) Import Sekarang | file valid | Data karyawan bertambah, pesan "Berhasil mengimpor N data" | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-03 | Import Karyawan | Validasi | File tanpa data | — | 1) Import file hanya berisi header | header saja | Ditolak, pesan "File tidak berisi data karyawan" | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-04 | Import Karyawan | Validasi | File format salah/bukan template | — | 1) Import file rusak/format lain | file salah | Ditolak, pesan gagal membaca file | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-05 | Import Karyawan | Validasi | Kolom wajib kosong | — | 1) Kosongkan kolom wajib pada 1 baris 2) Import | baris tak lengkap | Import dibatalkan, error per baris (mis. "Baris 3: kolom ... wajib diisi") | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-06 | Import Karyawan | Validasi Unik | Duplikat dalam file | — | 1) Isi 2 baris dgn Nomor Karyawan sama 2) Import | duplikat in-file | Error "muncul lebih dari sekali di file ini" | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-07 | Import Karyawan | Auto-create Master | Lokasi/Divisi/Jabatan baru | Nama belum terdaftar | 1) Isi Lokasi/Divisi/Jabatan baru 2) Import | nama baru | Master data dibuat otomatis & saling tertaut; import sukses | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-08 | Import Karyawan | PIN Opsional | PIN dikosongkan | — | 1) Kosongkan PIN & Serial 2) Import | tanpa PIN | Karyawan dibuat tanpa mapping PIN | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-09 | Import Karyawan | Validasi Serial | PIN diisi, Serial kosong | — | 1) Isi PIN, kosongkan Serial 2) Import | PIN tanpa serial | Error "Serial Number wajib diisi jika PIN diisi" | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-10 | Import Karyawan | Validasi Serial | Serial tak terdaftar | Mesin belum terdaftar | 1) Isi Serial asing 2) Import | serial asing | Error "Serial Number ... tidak ditemukan" | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-11 | Import Karyawan | PIN + Serial | PIN & Serial valid | Mesin terdaftar | 1) Isi PIN + Serial mesin terdaftar 2) Import | PIN+serial valid | PIN terdaftar pada mesin tersebut (mapping device-specific) | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-12 | Import Karyawan | PIN Unik | PIN sama beda mesin | 2 mesin terdaftar | 1) 2 karyawan PIN sama, serial berbeda 2) Import | PIN sama, mesin beda | Diperbolehkan (PIN unik per mesin) | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-13 | Import Karyawan | PIN Unik | PIN duplikat mesin sama | 1 mesin | 1) 2 karyawan PIN & serial sama 2) Import | PIN sama, mesin sama | Error "PIN ... sudah dipakai / muncul lebih dari sekali" | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-14 | Import Karyawan | Akun Login | Email + Password Login | Peran valid | 1) Isi Email + Password Login (+Peran) 2) Import | email+pwd | Akun login dibuat, peran ter-assign | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-15 | Import Karyawan | Validasi Akun | Password < 8 karakter | — | 1) Isi Password Login pendek 2) Import | pwd<8 | Error "Password Login minimal 8 karakter" | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-16 | Import Karyawan | Validasi Akun | Peran Login tidak dikenal | — | 1) Isi Peran Login asing 2) Import | peran asing | Error "Peran Login ... tidak ditemukan" | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-17 | Import Karyawan | Validasi Akun | Password tanpa Email | — | 1) Isi Password Login, kosongkan Email 2) Import | pwd tanpa email | Error "Email wajib diisi jika Password Login diisi" | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-18 | Import Karyawan | Rincian Kesalahan | Tombol unduh muncul saat gagal | Import gagal | 1) Import file bermasalah | file salah | Modal menampilkan daftar error + tombol "Unduh File dengan Rincian Kesalahan" | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-19 | Import Karyawan | Rincian Kesalahan | Isi file rincian kesalahan | Import gagal | 1) Klik tombol unduh rincian 2) Buka file | — | File = salinan upload + sel bermasalah ditandai merah + kolom "Kesalahan" + sheet "Kesalahan" (Baris/Kolom/Keterangan) | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-20 | Import Karyawan | All-or-Nothing | 1 baris salah membatalkan semua | File 10 baris, 1 salah | 1) Import | 1 baris salah | Tidak ada data tersimpan sama sekali (atomik) | Tinggi | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-21 | Import Karyawan | Referensi Atasan | Atasan mengacu baris di file | Nomor atasan ada di file | 1) Isi Nomor Karyawan Atasan yang barisnya ada di file 2) Import | ref in-file | Valid; relasi atasan terpasang setelah import | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-22 | Import Karyawan | Validasi Tanggal | Format tanggal salah | — | 1) Isi tanggal format salah 2) Import | tanggal salah | Error format tanggal (gunakan YYYY-MM-DD) | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-IMP-23 | Import Karyawan | Aturan Kontrak | PKWTT vs non-PKWTT tgl selesai | — | 1a) PKWTT tanpa tgl selesai 1b) PKWT tanpa tgl selesai | jenis kontrak | 1a valid; 1b error "Tanggal Selesai wajib untuk selain PKWTT" | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-ORG-01 | Organisasi | Struktur | Lihat struktur organisasi | Login (organization.view) | 1) Buka /organization | — | Struktur organisasi tampil | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ORG-02 | Organisasi | Lokasi Kerja | CRUD Lokasi Kerja | Login (organization.create/update/delete) | 1) Tambah/Edit/Hapus lokasi | data lokasi | Data lokasi tersimpan/terubah/terhapus | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ORG-03 | Organisasi | Divisi | CRUD Divisi | — | 1) Tambah/Edit/Hapus divisi | data divisi | Data divisi tersimpan/terubah/terhapus | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ORG-04 | Organisasi | Jabatan | CRUD Jabatan | — | 1) Tambah/Edit/Hapus jabatan | data jabatan | Data jabatan tersimpan/terubah/terhapus | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ORG-05 | Organisasi | Tautan Divisi | Kaitkan divisi ke lokasi | — | 1) Buka Hak Akses > cabang 2) Atur divisi aktif per lokasi | — | Relasi lokasi–divisi tersimpan | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SHF-01 | Absensi | Shift | CRUD Shift kerja | Login (attendance.*) | 1) Tambah/Edit/Hapus shift (jam masuk/keluar) | data shift | Shift tersimpan/terubah/terhapus | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-HOL-01 | Absensi | Hari Libur | CRUD Hari Libur | — | 1) Tambah/Edit/Hapus hari libur | tanggal libur | Hari libur tersimpan; diperhitungkan pada roster/absensi | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-PAT-01 | Absensi | Pola Jadwal | CRUD Pola Jadwal | — | 1) Tambah/Edit/Hapus pola (mis. Jam Kantor Sen–Sab) | pola | Pola tersimpan | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SCH-01 | Absensi | Jadwal | Assign jadwal ke karyawan | Ada pola & karyawan | 1) Buka Assign 2) Pilih karyawan+pola 3) Simpan | assignment | Jadwal ter-assign | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SCH-02 | Absensi | Jadwal | Generate roster otomatis | Ada assignment/pola | 1) Klik Generate | periode | Roster harian terbentuk sesuai pola | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SCH-03 | Absensi | Jadwal | Override jadwal 1 hari | Ada roster | 1) Override shift untuk tanggal tertentu | override | Jadwal tanggal itu berubah | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SCH-04 | Absensi | Jadwal | Hapus assignment | Ada assignment | 1) Hapus assignment | — | Assignment terhapus | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-01 | Absensi | Mesin | Daftar & tambah mesin | Login (attendance.create) | 1) Buka Devices 2) Tambah mesin (serial, nama) | serial unik | Mesin tersimpan & muncul di daftar | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-02 | Absensi | Mesin | Serial duplikat | Ada mesin existing | 1) Tambah mesin serial sama 2) Simpan | serial duplikat | Validasi gagal (serial harus unik) | Sedang | Negatif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-03 | Absensi | Mesin | Monitor status mesin | Ada mesin | 1) Buka Devices > Monitor | — | Menampilkan status Online/Offline/Nonaktif | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-04 | Absensi | Mesin | Kirim command ke mesin | Ada mesin | 1) Kirim perintah (mis. sinkron) | command | Perintah masuk antrian mesin | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-05 | Absensi | Mesin | Mapping PIN → karyawan | Ada mesin & karyawan | 1) Tambah mapping 2) Simpan | pin+karyawan | Mapping tersimpan; punch PIN itu ter-match | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-DEV-06 | Absensi | Mesin | Hapus mapping | Ada mapping | 1) Hapus mapping | — | Mapping terhapus | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ICL-01 | Absensi | iclock | Mesin push data absensi (POST) | Serial terdaftar & aktif | 1) Kirim POST iclock/cdata dgn ATTLOG | payload ATTLOG | Punch tersimpan (idempoten), ter-match bila PIN dikenal | Tinggi | Positif | Mesin | Not Run
TC-ICL-02 | Absensi | iclock | Serial tak dikenal ditolak | Serial tak terdaftar | 1) Kirim POST dgn serial asing | serial asing | Ditolak (allowlist serial) | Tinggi | Akses | Mesin | Not Run
TC-ICL-03 | Absensi | iclock | Handshake mesin (GET) | Serial terdaftar | 1) Kirim GET iclock/cdata | — | Merespon konfigurasi handshake | Sedang | Positif | Mesin | Not Run
TC-PUN-01 | Absensi | Punch | Lihat daftar punch | Ada punch | 1) Buka Punches | — | Daftar punch (matched/unmatched) tampil | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-PUN-02 | Absensi | Punch | Assign punch unmatched | Ada punch unmatched | 1) Pilih punch 2) Assign ke karyawan | karyawan | Punch ter-match; absensi terkait dihitung ulang | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-PUN-03 | Absensi | Punch | Abaikan punch | Ada punch | 1) Klik Ignore | — | Punch berstatus diabaikan | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ATT-01 | Absensi | Harian | Rekap absensi harian | Ada data punch | 1) Buka Absensi Harian 2) Pilih tanggal | tanggal | Rekap hadir/terlambat/pulang tampil | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ATT-02 | Absensi | Harian | Proses ulang absensi | — | 1) Klik Proses | tanggal | Absensi dihitung ulang dari punch & jadwal | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-ATT-03 | Absensi | Harian | Input punch manual | — | 1) Tambah punch manual utk karyawan | punch manual | Punch tercatat & memengaruhi rekap | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-COR-01 | Koreksi Absensi | Ajukan | Karyawan ajukan koreksi | Login (attendance.correction) | 1) Buka /my-attendance 2) Ajukan koreksi | alasan+waktu | Pengajuan koreksi tercatat (pending) | Tinggi | Positif | Karyawan | Not Run
TC-COR-02 | Koreksi Absensi | Batal | Batalkan koreksi pending | Ada koreksi pending milik sendiri | 1) Batalkan | — | Koreksi dibatalkan | Rendah | Positif | Karyawan | Not Run
TC-COR-03 | Koreksi Absensi | Approve | HR menyetujui koreksi | Ada koreksi pending | 1) Buka Corrections 2) Approve | — | Absensi diperbarui sesuai koreksi | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-COR-04 | Koreksi Absensi | Reject | HR menolak koreksi | Ada koreksi pending | 1) Reject | alasan | Koreksi ditolak, absensi tidak berubah | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-LVT-01 | Cuti | Jenis Cuti | CRUD Jenis Cuti | Login (attendance.*) | 1) Tambah/Edit/Hapus jenis cuti | data jenis cuti | Jenis cuti tersimpan/terubah/terhapus | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-LVB-01 | Cuti | Kuota | Atur kuota cuti per karyawan | Ada jenis cuti & karyawan | 1) Buka Leave Balances 2) Isi kuota 3) Simpan | kuota | Kuota tersimpan per karyawan | Tinggi | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-MLV-01 | Cuti | Pengajuan | Karyawan ajukan cuti | Login (leave.request), kuota tersedia | 1) Buka /my-leave 2) Ajukan cuti | tanggal+jenis | Pengajuan tercatat (pending) | Tinggi | Positif | Karyawan | Not Run
TC-MLV-02 | Cuti | Validasi Kuota | Ajukan melebihi kuota | Kuota kurang | 1) Ajukan durasi > sisa kuota | durasi besar | Ditolak, pesan kuota tidak mencukupi | Tinggi | Negatif | Karyawan | Not Run
TC-MLV-03 | Cuti | Validasi Overlap | Tanggal tumpang tindih | Ada cuti aktif | 1) Ajukan tanggal beririsan | tgl overlap | Ditolak, pesan tanggal bentrok | Sedang | Negatif | Karyawan | Not Run
TC-MLV-04 | Cuti | Batal | Batalkan pengajuan cuti | Ada pengajuan pending | 1) Batalkan | — | Pengajuan dibatalkan; kuota kembali (bila sudah dipotong) | Sedang | Positif | Karyawan | Not Run
TC-MLV-05 | Cuti | Persetujuan | Atasan setujui cuti bawahan | Login sbg atasan | 1) Buka /my-leave 2) Approve | — | Cuti disetujui; kuota terpotong; notifikasi terkirim | Tinggi | Positif | Atasan | Not Run
TC-MLV-06 | Cuti | Persetujuan | Atasan tolak cuti bawahan | — | 1) Reject | alasan | Cuti ditolak; kuota tidak terpotong | Sedang | Positif | Atasan | Not Run
TC-LEA-01 | Cuti | Admin | HR kelola semua cuti | Login (attendance.*) | 1) Buka Leave 2) Approve/Reject/Hapus | — | Aksi berhasil sesuai izin | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-MOT-01 | Lembur | Pengajuan | Karyawan ajukan lembur | Login (overtime.request) | 1) Buka /my-overtime 2) Ajukan | tgl+durasi | Pengajuan lembur tercatat (pending) | Tinggi | Positif | Karyawan | Not Run
TC-MOT-02 | Lembur | Persetujuan | Atasan approve/reject lembur | Login sbg atasan | 1) Approve/Reject | — | Status lembur diperbarui; notifikasi terkirim | Tinggi | Positif | Atasan | Not Run
TC-MOT-03 | Lembur | Batal | Batalkan lembur | Ada pengajuan pending | 1) Batalkan | — | Pengajuan dibatalkan | Rendah | Positif | Karyawan | Not Run
TC-OVT-01 | Lembur | Rekap | HR monitor & recap lembur | Login (attendance.view) | 1) Buka Overtime 2) Buka Recap | periode | Rekap total lembur (disetujui) tampil | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SWP-01 | Tukar Shift | Pengajuan | Karyawan ajukan tukar shift | Login (schedule.swap) | 1) Buka /my-schedule 2) Ajukan swap ke rekan | rekan+tanggal | Pengajuan swap tercatat | Sedang | Positif | Karyawan | Not Run
TC-SWP-02 | Tukar Shift | Respon | Rekan merespon permintaan | Ada swap tertuju | 1) Terima/Tolak | — | Status swap diperbarui | Sedang | Positif | Karyawan | Not Run
TC-SWP-03 | Tukar Shift | Persetujuan | HR approve/reject swap | Ada swap disetujui rekan | 1) Approve/Reject | — | Jadwal tertukar bila disetujui | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-SWP-04 | Tukar Shift | Batal | Batalkan swap | Ada swap pending | 1) Batalkan | — | Swap dibatalkan | Rendah | Positif | Karyawan | Not Run
TC-RPT-01 | Laporan | Absensi | Laporan absensi per periode | Login (attendance.view) | 1) Buka Reports > Attendance 2) Pilih periode | periode | Laporan absensi tampil | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-RPT-02 | Laporan | Export | Export absensi Excel | — | 1) Klik Export Excel | — | File .xlsx terunduh | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-RPT-03 | Laporan | Export | Export absensi PDF | — | 1) Klik Export PDF | — | File .pdf terunduh | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-RPT-04 | Laporan | Detail | Detail absensi per karyawan | Ada data | 1) Buka detail karyawan | — | Rincian absensi karyawan tampil | Rendah | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-RPT-05 | Laporan | Cuti | Laporan cuti + export | — | 1) Buka Reports > Leave 2) Export Excel/PDF | periode | Laporan cuti tampil & terunduh | Sedang | Positif | HR/Admin | Not Run
TC-NOT-01 | Notifikasi | Badge | Jumlah notifikasi belum dibaca | Ada notifikasi | 1) Lihat badge notifikasi | — | Menampilkan jumlah belum dibaca | Rendah | Positif | Semua | Not Run
TC-NOT-02 | Notifikasi | Baca Semua | Tandai semua dibaca | Ada notifikasi | 1) Klik Tandai semua dibaca | — | Semua notifikasi jadi terbaca, badge 0 | Rendah | Positif | Semua | Not Run
TC-NOT-03 | Notifikasi | Buka | Klik notifikasi | Ada notifikasi | 1) Klik satu notifikasi | — | Ditandai terbaca & diarahkan ke halaman terkait | Rendah | Positif | Semua | Not Run
TC-ACC-01 | Hak Akses | Matrix | Lihat peran & izin | Login (access-control.view) | 1) Buka /access-control | — | Matrix peran–izin tampil | Sedang | Positif | Admin | Not Run
TC-ACC-02 | Hak Akses | Ubah Izin | Ubah izin sebuah peran | Login (access-control.update) | 1) Ubah izin 2) Simpan | izin | Izin peran diperbarui, berpengaruh ke akses | Tinggi | Positif | Admin | Not Run
TC-ACC-03 | Hak Akses | Peran Default | Set peran default jabatan | — | 1) Set default role jabatan 2) Simpan | peran default | Karyawan baru pada jabatan itu mewarisi peran default | Sedang | Positif | Admin | Not Run
TC-ACC-04 | Hak Akses | Otorisasi | Tanpa izin access-control.view | User biasa | 1) Akses /access-control | — | Ditolak (HTTP 403) | Sedang | Akses | Karyawan | Not Run
TC-SEC-01 | Keamanan | Otorisasi Peran | Karyawan tak bisa buka menu HR | Login sbg employee | 1) Coba akses URL menu HR (employees/attendance/reports) | — | Semua ditolak (HTTP 403) | Tinggi | Akses | Karyawan | Not Run
TC-SEC-02 | Keamanan | CSRF | Form dilindungi CSRF | — | 1) Submit form tanpa token CSRF | tanpa token | Ditolak (419/expired) | Sedang | Negatif | Semua | Not Run
TC-SEC-03 | Keamanan | Isolasi Data | Self-service hanya data sendiri | Login sbg karyawan A | 1) Coba lihat data karyawan B via self-service | id karyawan lain | Tidak dapat mengakses data karyawan lain | Tinggi | Akses | Karyawan | Not Run
TC-SEC-04 | Keamanan | Session | Sesi berakhir setelah logout | Sudah logout | 1) Tekan Back / akses ulang halaman | — | Diarahkan ke login (tidak bisa akses) | Sedang | Akses | Semua | Not Run

## Ringkasan
RINGKASAN HASIL PENGUJIAN
Terisi otomatis dari sheet "Test Scenario". Ubah kolom Status di sana untuk memperbarui angka.
Metrik | Jumlah | Persentase
Total Kasus Uji | 116
Pass | 0 | 0%
Fail | 0 | 0%
Blocked | 0 | 0%
Not Run (belum diuji) | 116 | 100%
Per Prioritas | Jumlah
Tinggi | 45
Sedang | 59
Rendah | 12